SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL GRUPO 4 MULTISITIOS

CLAVES A: ATENDIDOS    P: PROCESO

| NO. DE ACCION COMPROMETIDA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE REUNION | FECHA COMPROMISO | A | P | ACCION REALIZADA | RESPONSABLES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2021 | Bitácora de acciones: se utilizará para dar seguimiento a las acciones de cada tecnológico. | 23/02/2021 | 04/12/2019 |  |  |  | Todos los ITS |
| 02.01.2021 | Software de acciones: verificar si se puede compartir con los demás tecnológicos que pertenecen al grupo 4. | 23/02/2021 | 01/03/2021 |  |  |  | ITS de la Sierra Norte de Puebla |
| 03.01.2021 | Auditorías Internas: Mayo: se realiza con los auditores de cada Instituto. Octubre: se realiza de manera cruzada. | 23/02/2021 | Mayo de 2021 Octubre de 2021 |  |  | Fechas de la Auditoría: Del 24 al 28 de mayo. Octubre | Todos los ITS |
| 04.01.2021 | La Auditoría cruzada se planea en el mes de agosto a fin de determinar si será presencial o en línea. Se determinan los compromisos de cada Instituto (Viáticos) | 23/02/2021 | Agosto de 2021 |  |  |  | Todos los ITS |
| 05.01.2021 | Revisiones por la Dirección: se realizará dos veces al año en los meses de Junio y Noviembre. | 23/02/2021 | Junio de 2021 Noviembre 2021 |  |  | Fechas de primera Revisión: Del 14 al 18 de junio de 2021 Fecha de la segunda reunión: | Todos los ITS |
| 06.01.2021 | En la próxima sesión se determina la Sede de las revisiones por la Dirección. | 23/02/2021 | 01/03/2021 | X |  | Sede primera reunión: ITS de Ébano. Sede segunda reunión: ITS del Occidente de Hidalgo | Todos los ITS |
| 01.02.2021 | Se propone que las dos revisiones por la revisión sean virtuales, se requiere proponerlo con la maestra Victoria. | 01/03/2021 | Por definir después del acuerdo 2 | X |  | Se informó vía telefónica a la Maestra Eva Victoria Trejo Zúñiga, menciona que no hay inconvenientes en las fechas que nos pongamos de acuerdo en los días. | ITS Tamazunchale |
| 02.02.2021 | Cada tecnológico revisará con sus directivos para ver la opción tecnológico sede de reunión de Revisión por la Dirección. | 01/03/2021 | 05/03/2021 | X |  | Primera Revisión: ITS Ébano Segunda Revisión: ITS del Occidente de Hidalgo | Todos los ITS |
| 03.02.2021 | Revisar con los directivos del ITSSNP los convenios requeridos para compartir el software SICA | 01/03/2021 | 05/03/2021 |  |  |  | ITS Zacatlán |
| 01.03.2021 | Se aplican las encuestas que están descritas en el Procedimiento de Auditorías de Servicio del Grupo 4 Multisitios, cada Tecnológico determina si le incluye preguntas adicionales. | 07/05/2021 | Acorde al calendario que cada ITS defina. |  |  |  | Todos los ITS |